## Sheet1
ゲーム名：ぶっ飛びパンチ！
元にしたゲーム：WiiSpots tropicalPunch
仕様
・プレイヤー：1人 CPU：3人
・CPUはそれぞれが敵同士
・CPUは近くにいるプレイヤーかCPUを追いかける
・CPUは攻撃の射程範囲に入ったら移動を止めて攻撃する
・攻撃が当たると1撃で吹っ飛ぶ
・視点は元のゲームと同じ感じで固定する(ゲーム始まる前にぐるっと見渡す感じにしたい)
・キャラクターの攻撃モーションにエフェクトを付けて当たる範囲を長くする
・攻撃の仕方はパンチ
・キャラクターの前に盾を浮かせておく
世界観
・ポップ
・海の上
・浮いている木の板の上で戦う
3D
・キャラクター(4種類)
・武器
・木の板
・スカイドーム
2D
・UI等必要に応じて追加
音
・タイトルBGM
・ゲームBGM
・リザルトBGM
・ヒットse
・ぶっ飛びse
・決定ボタンse
・カーソルse
エフェクト
・ヒット
・ぶっ飛び
・防御成功(剣に当たった時)
スケジュール
| 取り掛かり予定 | 終了予定 | 内容 | 備考 | 終了
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | ステージ作成、スカイドーム表示、プレイヤー表示、動かす |  | 2024-09-06
| 2024-09-07 | 2024-09-09 | 行列の勉強をしてプレイヤーの向きを進行方向に向けるようにする |  | 2024-09-11
| 2024-09-10 | 2024-09-13 | .. |  | 2024-09-11
| 2024-09-14 | 2024-09-16 | プレイヤーのモーションを歩きからパンチに変える |  | 2024-09-13
| 2024-09-17 | 2024-09-20 | 盾を付けてプレイヤーの前方を守るような配置にする |  | 2024-09-16
| 2024-09-21 | 2024-09-23 | 攻撃に拳を付ける、エフェクトに当たり判定のカプセルを付ける |  | 2024-09-19
| 2024-09-24 | 2024-09-27 | CPUを3体分表示、恐らく一度コードを整理することになる |  | 2024-09-24
| 2024-09-28 | 2024-09-30 | 当たり判定の追加、攻撃をして敵に当たると吹っ飛ぶようにする |  | 2024-09-30
| 2024-10-01 | 2024-10-04
| 2024-10-05 | 2024-10-07 | CPU仮完成 |  | 2024-10-07
| 2024-10-08 | 2024-10-11 | タイトル、ゲーム、リザルトのシーン遷移作成、effekseer勉強 |  | 2024-10-08
| 2024-10-12 | 2024-10-14 | エフェクト作成,場外に出ないようにする
| 2024-10-15 | 2024-10-18 | タイトル作成、リザルト作成、ステージの周りを豪華にしていく
| 2024-10-19 | 2024-10-21 | .. |  | 2024-10-14
| 2024-10-22 | 2024-10-25 | SE追加、ゲームが始まる前の時間を作成
| 2024-10-26 | 2024-10-28 | CPU作成
| 2024-10-29 | 2024-10-31 | CPU作成 |  | 2024-10-23
ここから1か月追加
追加でやること：攻撃をするときの攻撃する感、エフェクトを改良(盾のエフェクトを大きくしたり)、至近距離で攻撃した時にあたるのをどうにかする、カメラの角度、ステージの大きさを大きくする、
・パンチしたときに急に拳が大きい状態で出てくるのが違和感、最初小さい状態からだんだん大きくして最大サイズになったら当たり判定を付ける
・盾に当たってから進んだら当たるのを防ぐために当たったらだんだんモデルを小さくして消す
| 2024-10-31 | 2024-11-01 | 拳の出方を変える(小さいから大きくする)。当たり判定まで
| 2024-11-02 | 2024-11-04 | 盾に攻撃が当たった時に攻撃が止まるのではなくだんだん薄くなってきえるようにする。盾に当たった時点で当たり判定は消す
| 2024-11-05 | 2024-11-08 | .. | 追加する予定だったものは一応終了 | 2024-11-08
| 2024-11-09 | 2024-11-11 | ステージの板をブレンダーで一つのモデルとして作成する、ステージの広さを調整、それに伴ってカメラ調整 |  | 2024-11-11
| 2024-11-12 | 2024-11-15 | FPS固定
| 2024-11-16 | 2024-11-18 | CPUを改良
| 2024-11-19 | 2024-11-22 | ..
| 2024-11-23 | 2024-11-25 | その他の調整や改良
| 2024-11-26 | 2024-11-30 | ..
・ゲームシステム等ベータ版くらいに完成したら、CPU改良、演出改良、次のゲームを考えつつ勉強していく
タイトル演出
・ステージの中心をずっと見るようにカメラを周す
・真ん中にタイトルロゴ
リザルト演出
・勝者の正面にカメラを移動して勝者を移す
・WINNERの表示
・WINNERの表示の下に勝者の名前(PLAYER とかCPU1とか)を表示
CPU
[1] | キャラを追うorランダムな場所に移動
[2] | キャラを追う・・・自分以外、脱落したキャラ以外を一人ランダムで選んでそのキャラの後ろを狙って動き、目標キャラの方向に向いて攻撃をする・・・200フレーム
ランダムな場所に移動・・・ステージ内のランダムな場所に向かって移動・・・100フレーム
[3] | 移動フレームが指定フレームに達したら[1]に戻る