## Sheet1
ゲーム名：ぶっ飛びパンチ！
元にしたゲーム：WiiSpots tropicalPunch
仕様
・プレイヤー：1人 CPU：3人
・CPUはそれぞれが敵同士
・CPUは近くにいるプレイヤーかCPUを追いかける
・CPUは攻撃の射程範囲に入ったら移動を止めて攻撃する
・攻撃をしたりしていない通常時は剣を前に構えておく
・攻撃が当たると1撃で吹っ飛ぶ
・攻撃が当たるのは剣に当たっていない時(剣は前にあるためキャラの横か後ろに攻撃が当たればOK)
・視点は元のゲームと同じ感じで固定する(ゲーム始まる前にぐるっと見渡す感じにしたい)
・キャラクターの攻撃モーションにエフェクトを付けて当たる範囲を長くする
・攻撃の仕方はパンチ
・キャラクターの前に盾を浮かせておく
世界観
・ポップ
・海の上
・浮いている木の板の上で戦う
3D
・キャラクター(4種類)
・武器
・木の板
・スカイドーム
2D
・UI等必要に応じて追加
音
・タイトルBGM
・ゲームBGM
・リザルトBGM
・ヒットse
・ぶっ飛びse
・決定ボタンse
・カーソルse
エフェクト
・ヒット
・ぶっ飛び
・防御成功(剣に当たった時)
スケジュール
| 取り掛かり予定 | 終了予定 | 内容 | 備考 | 終了
| 2024-09-03 | 2024-09-06 | ステージ作成、スカイドーム表示、プレイヤー表示、動かす |  | 2024-09-06
| 2024-09-07 | 2024-09-09 | 行列の勉強をしてプレイヤーの向きを進行方向に向けるようにする |  | 2024-09-11
| 2024-09-10 | 2024-09-13 | .. |  | 2024-09-11
| 2024-09-14 | 2024-09-16 | プレイヤーのモーションを歩きからパンチに変える |  | 2024-09-13
| 2024-09-17 | 2024-09-20 | 盾を付けてプレイヤーの前方を守るような配置にする
| 2024-09-21 | 2024-09-23 | 攻撃にエフェクトを付ける、エフェクトに当たり判定のカプセルを付ける
| 2024-09-24 | 2024-09-27 | ..
| 2024-09-28 | 2024-09-30 | CPUを描画だけして攻撃との当たり判定を作る
| 2024-10-01 | 2024-10-04 | ..
| 2024-10-05 | 2024-10-07 | CPUが近くのキャラを追うようにする
| 2024-10-08 | 2024-10-11 | CPUが射程範囲に入ったら攻撃するようにする
| 2024-10-12 | 2024-10-14
| 2024-10-15 | 2024-10-18
| 2024-10-19 | 2024-10-21
| 2024-10-22 | 2024-10-25
| 2024-10-26 | 2024-10-28
| 2024-10-29 | 2024-10-31